## Partic. Ciudadana 2011
ADMINISTRACION DE RIESGOS
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
FORMATO 5: MAPA DE RIESGOS
FECHA: AGOSTO DE 2011
AREA DEL PROCESO: PARTICIPACION CIUDADANA
IDENTIFICACION DEL RIESGO | [5 empty] | ANALISIS DEL RIESGO |  |  | CONTROLES EXISTENTES |  |  | VALORACION DEL RIESGO | ADMINISTRACION DEL RIESGO |  |  |  |  | Seguimiento a Riesgos
PROCESO | RIESGO | DESCRIPCION | AGENTE GENERADOR | CAUSAS | EFECTOS | CALIFICACION |  |  | CONTROLES | SON EFECTIVOS | DOCUMENTADOS |  | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES | RESPONSABLES | CRONOGRAMA | INDICADOR | EVIDENCIA | FECHA | RESULTADO INDICADOR
[6 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACION
Promover y Ejercer Control Fiscal con Participación de la Ciudadanía a Proyectos de Inversión Pública de manera oportuna y objetiva | R1 | Las denuncias formuladas por los ciudadanos se hacen sobre proyectos de bajo impacto social | Profesional Universitario | * Los ciudadanos no conocen sobre los proyectos de Alto Impacto * Los ciudadanos no se interesan por proyectos que no afecten directamente sus comunidades | * Parte de los proyectos de alto impacto desarrollados por las Entidades Públicas no tienen presencia de vigilancia ciudadana y de la Contraloría y los beneficios que ello presta | 2 | 10 | 20 Zona de riesgo moderado | FORMATO 100-21-803 Seguimiento al Control Fiscal Participativo | SI | SI | 20 Zona de riesgo moderado | REDUCIR, EVITAR | a. Incluir en las actividades de Promoción temas que involucren la importancia sobre la vigilancia de Proyectos de Alto Impacto | Profesional Universitario | Enero de 2012 | Realizado / Programado | Plan de Actividades /Contraloria Social / Evento Central | 23/01/2012 29/02/2012 | Realizado
| R2 | Baja credibilidad de los ciudadanos sobre los resultados obtenidos en las actividades desarrolladas en el proceso | Profesional Universitario | * Rigurosidad del debido proceso * Asignación de otras actividades al líder del proceso * Inoportunidad de los resultados obtenidos * Falta de eficiencia por parte del personal asignado | * Opinión pública desfavorable respecto a la imagen del ente de control * Disminución de la participación del ciudadano en los procesos llevados a cabo en el Contraloría Municipal de Barrancabermeja | 3 | 10 | 30 Zona de riesgo importante | FORMATO 100-21-803 Seguimiento al Control Fiscal Participativo | NO | SI | 30 Zona de riesgo importante | REDUCIR, EVITAR | a. Designar al Líder del Proceso solo como apoyo de las auditorias efectuadas b. Disminuir los periodos de revisión de los Indicadores | Director deTécnico de Fiscalización Profesional Universitario | Enero de 2012 | Realizado / Programado | Cuadros de Estadisticas e indicadores donde se evidencia la disminución de los periodos de evaluación | 23/01/2012 29/02/2012 | Realizado
EL control sirve para verificar los tipos de denuncias presentadas, incluidas las de Alto impacto, pero puede ser insuficiente para mitigar el riesgo

## PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2012
ADMINISTRACION DE RIESGOS
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
FORMATO 5: MAPA DE RIESGOS
FECHA: JULIO DE 2012
PROCESO: PARTICIPACION CIUDADANA
IDENTIFICACION DEL RIESGO | [5 empty] | ANALISIS DEL RIESGO |  |  | CONTROLES EXISTENTES |  |  | VALORACION DEL RIESGO | ADMINISTRACION DEL RIESGO
OBJETIVO DEL PROCESO | RIESGO | DESCRIPCION | AGENTE GENERADOR | CAUSAS | EFECTOS | CALIFICACION |  |  | CONTROLES | SON EFECTIVOS | DOCUMENTADOS |  | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES | RESPONSABLES | CRONOGRAMA | INDICADOR
[6 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACION
Promover y Ejercer Control Fiscal con Participación de la Ciudadanía a Proyectos de Inversión Pública de manera oportuna y objetiva | R1 | Disposición permanente de vehículo para el proceso misional de la entidad | Profesional Universitario Auxiliar administrativo | Deficiente programación y cumplimiento riguroso de ella | *Incumplimiento de citaciones , compromisos y actuaciones en general con la comunidad o con entidades sujetas de control *Desmejoramiento de la gestión del proceso | 2 | 20 | 20 Zona de riesgo moderado | Secretaria General | No | No | 20 Zona de riesgo moderado | REDUCIR, EVITAR | *Solicitar el vehiculo con mínimo medio día de antelación. *Informar a la Secretaria General cuando no se cumpla con la programación | Profesional Universitario | Enero de 2013 | Realizado / Programado
| R2 | Baja credibilidad de los ciudadanos en la institución | Profesional Universitario | * Rigurosidad del debido proceso * Inoportunidad de los resultados obtenidos | * Opinión pública desfavorable respecto a la imagen del ente de control * Disminución de la participación del ciudadano en los procesos llevados a cabo en el Contraloría Municipal de Barrancabermeja | 3 | 10 | 30 Zona de riesgo importante | FORMATO 100-21-803 Seguimiento al Control Fiscal Participativo | No | Si | 30 Zona de riesgo importante | REDUCIR | a. Atender oportunamente las denuncias ciudadanas b. Publicar los resultados en El Roble | Profesional Universitario | Enero de 2013 | Realizado / Programado
EL control sirve para verificar los tipos de denuncias presentadas, incluidas las de Alto impacto, pero puede ser insuficiente para mitigar el riesgo

## SEGUIMIENTO Y CONTROL 2012
ADMINISTRACION DE RIESGOS
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
FORMATO 5: MAPA DE RIESGOS
FECHA: JULIO DE 2012
PROCESO: PARTICIPACION CIUDADANA
IDENTIFICACION DEL RIESGO | [5 empty] | ANALISIS DEL RIESGO |  |  | CONTROLES EXISTENTES |  |  | VALORACION DEL RIESGO | ADMINISTRACION DEL RIESGO |  |  |  |  | Seguimiento a Riesgos
OBJETIVO DEL PROCESO | RIESGO | DESCRIPCION | AGENTE GENERADOR | CAUSAS | EFECTOS | CALIFICACION |  |  | CONTROLES | SON EFECTIVOS | DOCUMENTADOS |  | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES | RESPONSABLES | CRONOGRAMA | INDICADOR | FECHA | OBSERVACIONES | EVIDENCIA | RESULTADO INDICADOR
[6 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACION
Promover y Ejercer Control Fiscal con Participación de la Ciudadanía a Proyectos de Inversión Pública de manera oportuna y objetiva | R1 | Disposición permanente de vehículo para el proceso misional de la entidad | Profesional Universitario Auxiliar administrativo | Deficiente programación y cumplimiento riguroso de ella | *Incumplimiento de citaciones , compromisos y actuaciones en general con la comunidad o con entidades sujetas de control *Desmejoramiento de la gestión del proceso | 2 | 20 | 20 Zona de riesgo moderado | Secretaria General | No | No | 20 Zona de riesgo moderado | REDUCIR, EVITAR | *Solicitar el vehiculo con mínimo medio día de antelación. *Informar a la Secretaria General cuando no se cumpla con la programación | Profesional Universitario | Enero de 2013 | Realizado / Programado | 23/01/2012 29/02/2012 | Se puede derivar la conclusión de que este riesgo ya se encuentra controlado en un alto porcentaje, de tal forma que tanto su frecuencia de ocurrencia como su impacto son mínimos y residuales | Plan de Actividades /Contraloria Social / Evento Central | Realizado
| R2 | Baja credibilidad de los ciudadanos en la institución | Profesional Universitario | * Rigurosidad del debido proceso * Inoportunidad de los resultados obtenidos | * Opinión pública desfavorable respecto a la imagen del ente de control * Disminución de la participación del ciudadano en los procesos llevados a cabo en el Contraloría Municipal de Barrancabermeja | 3 | 10 | 30 Zona de riesgo importante | FORMATO 100-21-803 Seguimiento al Control Fiscal Participativo | No | Si | 30 Zona de riesgo importante | REDUCIR | a. Atender oportunamente las denuncias ciudadanas b. Publicar los resultados en El Roble | Profesional Universitario | Enero de 2013 | Realizado / Programado | 23/01/2012 29/02/2012 16/12/2013 | Si bien se han tomado acciones para mitigar el riesgo, dado que la CMB pertenece al sector público, la credibilidad del mismo está influenciada por factores culturales que la hacen vulnerable en el tiempo. Así las cosas, este riesgo se sostiene y debe seguir su trabajo de mitigación | Cuadros de Estadisticas e indicadores donde se evidencia la disminución de los periodos de evaluación | Realizado
EL control sirve para verificar los tipos de denuncias presentadas, incluidas las de Alto impacto, pero puede ser insuficiente para mitigar el riesgo

## SEGUIMIENTO Y CONTROL 2013
ADMINISTRACION DE RIESGOS
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
FORMATO 5: MAPA DE RIESGOS
FECHA: ENERO DE 2013
PROCESO: PARTICIPACION CIUDADANA
IDENTIFICACION DEL RIESGO | [5 empty] | ANALISIS DEL RIESGO |  |  | CONTROLES EXISTENTES |  |  | VALORACION DEL RIESGO | ADMINISTRACION DEL RIESGO |  |  |  |  | Seguimiento a Riesgos
OBJETIVO DEL PROCESO | RIESGO | DESCRIPCION | AGENTE GENERADOR | CAUSAS | EFECTOS | CALIFICACION |  |  | CONTROLES | SON EFECTIVOS | DOCUMENTADOS |  | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES | RESPONSABLES | CRONOGRAMA | INDICADOR | FECHA | OBSERVACIONES | EVIDENCIA | RESULTADO INDICADOR
[6 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACION
Promover y Ejercer Control Fiscal con Participación de la Ciudadanía a Proyectos de Inversión Pública de manera oportuna y objetiva | R1 | Pérdida de capacidad operacional en el trámite de denuncias que requieren saberes especializados | Denuncia Ciudadana | * Limitacion de perfiles en la planta de cargo de la institución | Potenciales no conformidades en la prestación del servicio por tiempo y calidad en los resultados | 3 | 10 | 30 Zona de riesgo importante | Gestionar profesionales de apoyo en el proceso auditor | No | No | 30 Zona de riesgo importante | REDUCIR | Gestionar profesional con la idoneidad pertinente para la atnción de las denuncias que requieren saberes especializados | Secretaria General | Febrero de 2014 | Un profesional de apoyo | marzo 18 de 2014 | se tomaron acciones para reducir el riiesgo. | abogada vinculada por prestacion de servicios apoyando el proceso de participación ciudadana | 1 abogado vinculado
| R2 | Baja credibilidad de los ciudadanos en la institución | Profesional Universitario | * Rigurosidad del debido proceso * Inoportunidad de los resultados obtenidos | * Opinión pública desfavorable respecto a la imagen del ente de control * Disminución de la participación del ciudadano en los procesos llevados a cabo en el Contraloría Municipal de Barrancabermeja | 3 | 10 | 30 Zona de riesgo importante | FORMATO 100-21-803 Seguimiento al Control Fiscal Participativo | No | Si | 30 Zona de riesgo importante | REDUCIR | a. Atender oportunamente las denuncias ciudadanas b. Publicar los resultados en El Roble | Profesional Universitario | Enero de 2013 | Realizado / Programado | 16/12/2013 | Si bien se han tomado acciones para mitigar el riesgo, dado que la CMB pertenece al sector público, la credibilidad del mismo está influenciada por factores culturales que la hacen vulnerable en el tiempo. Así las cosas, este riesgo se sostiene y debe seguir su trabajo de mitigación | Cuadros de Estadisticas e indicadores donde se evidencia la disminución de los periodos de evaluación | Realizado
EL control sirve para verificar los tipos de denuncias presentadas, incluidas las de Alto impacto, pero puede ser insuficiente para mitigar el riesgo

## SEGUIMIENTO Y CONTROL 2014
ADMINISTRACION DE RIESGOS
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
FORMATO 5: MAPA DE RIESGOS
FECHA: ENERO DE 2014
PROCESO: PARTICIPACION CIUDADANA
IDENTIFICACION DEL RIESGO | [5 empty] | ANALISIS DEL RIESGO |  |  | CONTROLES EXISTENTES |  |  | VALORACION DEL RIESGO | ADMINISTRACION DEL RIESGO |  |  |  |  | Seguimiento a Riesgos
OBJETIVO DEL PROCESO | RIESGO | DESCRIPCION | AGENTE GENERADOR | CAUSAS | EFECTOS | CALIFICACION |  |  | CONTROLES | SON EFECTIVOS | DOCUMENTADOS |  | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES | RESPONSABLES | CRONOGRAMA | INDICADOR | FECHA | OBSERVACIONES | EVIDENCIA | RESULTADO INDICADOR
[6 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACION
Promover y Ejercer Control Fiscal con Participación de la Ciudadanía a Proyectos de Inversión Pública de manera oportuna y objetiva | R1 | Pérdida de capacidad operacional en el trámite de denuncias que requieren saberes especializados | Denuncia Ciudadana | * Limitacion de perfiles en la planta de cargo de la institución | Potenciales no conformidades en la prestación del servicio por tiempo y calidad en los resultados | 3 | 10 | 30 Zona de riesgo importante | Gestionar profesionales de apoyo en el proceso auditor | No | No | 30 Zona de riesgo importante | REDUCIR | Gestionar profesional con la idoneidad pertinente para la atnción de las denuncias que requieren saberes especializados | Secretaria General | Febrero de 2014 | Un profesional de apoyo | marzo 26 de 2014 | se tomaron acciones para reducir el riiesgo. | abogada vinculada por prestacion de servicios aapoyando el proceso de participación ciudadana | a1 abogado vinculado
| R2 | Baja credibilidad de los ciudadanos en la institución | Profesional Universitario | * Rigurosidad del debido proceso * Inoportunidad de los resultados obtenidos | * Opinión pública desfavorable respecto a la imagen del ente de control * Disminución de la participación del ciudadano en los procesos llevados a cabo en el Contraloría Municipal de Barrancabermeja | 3 | 10 | 30 Zona de riesgo importante | FORMATO 100-21-803 Seguimiento al Control Fiscal Participativo | No | Si | 30 Zona de riesgo importante | REDUCIR | a. Atender oportunamente las denuncias ciudadanas b. Publicar los resultados en El Roble | Profesional Universitario | Enero de 2013 | Realizado / Programado | marzo 26 de 2014 | Teniendo en cuenta la desmejorada percepción general de la población respecto a las instituciones públicas (opinión pública), es necesario mantener el riesgo | Cuadros de Estadisticas e indicadores donde se evidencia la disminución de los periodos de evaluación | Realizado
EL control sirve para verificar los tipos de denuncias presentadas, incluidas las de Alto impacto, pero puede ser insuficiente para mitigar el riesgo

## SEGUIMIENTO Y CONTROL 2015
ADMINISTRACION DE RIESGOS
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
FORMATO 5: MAPA DE RIESGOS
FECHA: ENERO DE 2015
PROCESO: PARTICIPACION CIUDADANA
IDENTIFICACION DEL RIESGO | [5 empty] | ANALISIS DEL RIESGO |  |  | CONTROLES EXISTENTES |  |  | VALORACION DEL RIESGO | ADMINISTRACION DEL RIESGO |  |  |  |  | Seguimiento a Riesgos
OBJETIVO DEL PROCESO | RIESGO | DESCRIPCION | AGENTE GENERADOR | CAUSAS | EFECTOS | CALIFICACION |  |  | CONTROLES | SON EFECTIVOS | DOCUMENTADOS |  | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES | RESPONSABLES | CRONOGRAMA | INDICADOR | FECHA | OBSERVACIONES | EVIDENCIA | RESULTADO INDICADOR
[6 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACION
Promover y Ejercer Control Fiscal con Participación de la Ciudadanía a Proyectos de Inversión Pública de manera oportuna y objetiva | R1 | Pérdida de capacidad de atención de denuncias ciudadanas | Proceso de Gestión Administrativa | Limitacion de personal en la planta de cargos de la institución | No conformidades por deficiente prestación del servicio | 3 | 10 | 30 Zona de riesgo importante | Vinculación profesionales de apoyo para el Proceso de Participación Ciudadana | Si | Si (Proceso de Contratación) | 30 Zona de riesgo importante | REDUCIR | Vincular profesional con la idoneidad pertinente para la atención de las denuncias | Secretaria General | Febrero de 2015 | Un profesional de apoyo | 2015-11-01 | NINGUNA | CONTRATO No 007 de 2015. | cumplido
| R2 | Pérdida de credibilidad de los ciudadanos en la institución | Profesional Universitario | Cumplimiento del debido proceso Falta de Oportunidad en la atención de denuncias Desconocimiento de la competencia de la Contraloría | Opinión pública desfavorable respecto a la imagen del ente de control Disminución de la participación del ciudadano en los procesos llevados a cabo en el Contraloría Municipal de Barrancabermeja | 3 | 10 | 30 Zona de riesgo importante | FORMATO 100-21-803 Seguimiento al Control Fiscal Participativo Eventos de capacitación y sensibilización respecto de las competencias de la Contraloría | Sí | Si | 30 Zona de riesgo importante | REDUCIR | a. Atender oportunamente las denuncias ciudadanas b. Publicar los resultados en El Roble c. Publicación de estado de tramite de denuncias en página WEB d. Capacitación a veedores ciudadanos | Profesional Universitario | Para a, b y c es permanente. Para d: Noviembre de 2015 | Realizado / Programado | 2015-11-01 |  | 38 Denucias hasta la fecha. 3 publicación del periodico el roble. Se encuentra actualizado el estado de tramites de denuncias en la pagina web. Se realizaron 3 capacitaciones a veedores ciudadanos en temas como Mecanismos de la protección de los derechos de ciudadanao, seminario de gestión publica entre otros. | cumplido
EL control sirve para verificar los tipos de denuncias presentadas, incluidas las de Alto impacto, pero puede ser insuficiente para mitigar el riesgo

## SEGUIMIENTO Y CONTROL 2016
ADMINISTRACION DE RIESGOS
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
FORMATO 5: MAPA DE RIESGOS
FECHA: ENERO DE 2015
PROCESO: PARTICIPACION CIUDADANA
IDENTIFICACION DEL RIESGO | [5 empty] | ANALISIS DEL RIESGO |  |  | CONTROLES EXISTENTES |  |  | VALORACION DEL RIESGO | ADMINISTRACION DEL RIESGO |  |  |  |  | Seguimiento a Riesgos |  |  |  | Seguimiento a Riesgos
OBJETIVO DEL PROCESO | RIESGO | DESCRIPCION | AGENTE GENERADOR | CAUSAS | EFECTOS | CALIFICACION |  |  | CONTROLES | SON EFECTIVOS | DOCUMENTADOS |  | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES | RESPONSABLES | CRONOGRAMA | INDICADOR | FECHA | OBSERVACIONES | EVIDENCIA | RESULTADO INDICADOR | FECHA | OBSERVACIONES | EVIDENCIA | RESULTADO INDICADOR
[6 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACION
Promover el ejercicio de las Veedurías y la participación Ciudadana | R1 | Pérdida de credibilidad de los ciudadanos en la institución | Profesional Universitario | Falta de actividades de capacion y promocion de la participacion ciudadna Imagen negariva de hacia la entidades publicas Desconocimiento de la competencia de la Contraloría | Opinión pública desfavorable respecto a la imagen del ente de control Disminución de la participación del ciudadano en los procesos llevados a cabo en el Contraloría Municipal de Barrancabermeja | 3 | 10 | 30 Zona de riesgo importante | Actividades de capacitación y sensibilización respecto de las competencias de la Contraloría | Sí | Si | 30 Zona de riesgo importante | REDUCIR | A. Realizar actividades de capacitación y promoción del control fiscal a través del programa de Contralores Escolares todo bajo control. B. Realizar actividades de capacitación, promoción, deliberación con Líderes Ciudadanos (Ediles, presidentes de JAC, veedurías ciudadanos) a través del programa Contraloria para comunidad | Profesional Universitario | De acuierdo al Plan de actividades | Realizado / Programado | 04 de Agosto 2016 | Se evidencian los oficios dirigidos a la Secretaria De Educación municipal y al Alcalde Municipal informándoles sobre la ejecución del programa de Contralores escolares. Evidencia que se realizó capacitación a 20 personas sobre el tema fundamentos básicos de gestión pública. | Oficios registros de capacitacion. |  | 31 de octubre de 2016 | Se evidencia en AZ las comunicaciones enviadas a las distintas instituciones educativas de orden publico en las cuales se les indica el desarrollo del programa de Contralores escolares. Se verifican los registros de participación de la contraloría en eventos de Elección de contralores y de realización de capacitación a Contralores Escolares Se Evidencia que se realizó capacitación a 20 personas sobre el tema fundamentos básicos de gestión pública.y a 19 personas sobre derechos fundamentales. También se incluyó en las capacitaciones temáticas relacionadas con la Función de la Contraloría, de su página WEB y la conformación de veedurías ciudadanas | Registros de asistencia, imágenes, comunicaciones | 65% 70 Contralores escolares, 100 capacitacion y actividades veedores 85% mayo 2017
| R2 | INCUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO-PLAN OPERATIVO | CONTRALOR MUNICIPAL DIRECCION TECNICA DE FISCALIZACION EQUIPO AUDITOR | NO ALCANZAR LAS METAS PROPUESTAS | GESTION INEFICIENTE DE LA CONTRALORIA | 3 | 3 | ALTA | SEGUIMIENTO SEMESTRAL AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO Y SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATEGICO | SI | CUADRO DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO | ZONA DE RIESGO ALTA | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | DILIGENCIAR EL CUADRO DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO | CONTROL INTERNO | SEMESTRAL- ANUAL | No de seguimientos al plan estrategico-Plan operativo pealizado/No de seguimientos al plan estrategico-Plan operativo programado | Julio -Noviembre de 2016 | Se realizo seguimiento e informe del cumplimiento del Plan operativo 2 veces al año por parte de control interno | Cuadro de seguimiento del Plan operativo | 100 | 2016-11-02 | Se realizo seguimiento e informe del cumplimiento del Plan operativo 2 veces al año por parte de control interno | Informes de seguimiento | 100%

## SEGUIMIENTO Y CONTROL 2017
ADMINISTRACION DE RIESGOS
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
FORMATO 5: MAPA DE RIESGOS
FECHA: ENERO DE 2017
PROCESO: PARTICIPACION CIUDADANA
IDENTIFICACION DEL RIESGO | [5 empty] | ANALISIS DEL RIESGO |  |  | CONTROLES EXISTENTES |  |  | VALORACION DEL RIESGO | ADMINISTRACION DEL RIESGO |  |  |  |  | Seguimiento a Riesgos |  |  |  | Seguimiento a Riesgos
OBJETIVO DEL PROCESO | RIESGO | DESCRIPCION | AGENTE GENERADOR | CAUSAS | EFECTOS | CALIFICACION |  |  | CONTROLES | SON EFECTIVOS | DOCUMENTADOS |  | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES | RESPONSABLES | CRONOGRAMA | INDICADOR | FECHA | OBSERVACIONES | EVIDENCIA | RESULTADO INDICADOR | FECHA | OBSERVACIONES | EVIDENCIA | RESULTADO INDICADOR
[6 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACION
Promover el ejercicio de las Veedurías y la participación Ciudadana | R1 | Pérdida de credibilidad de los ciudadanos en la institución | Profesional Universitario | Falta de actividades de capacion y promocion de la participacion ciudadna Imagen negativa hacia la entidades publicas Desconocimiento de la competencia de la Contraloría | Opinión pública desfavorable respecto a la imagen del ente de control Disminución de la participación del ciudadano en los procesos llevados a cabo en el Contraloría Municipal de Barrancabermeja | 3 | 10 | 30 Zona de riesgo importante | Actividades de capacitación y sensibilización respecto de las competencias de la Contraloría | Sí | Si | 30 Zona de riesgo importante | REDUCIR | A. Realizar actividades de capacitación y promoción del control fiscal a través del programa de Contralores Escolares todo bajo control. B. Realizar actividades de capacitación, promoción, deliberación con Líderes Ciudadanos (Ediles, presidentes de JAC, veedurías ciudadanos) a través del programa Contraloria para comunidad | Profesional Universitario | De acuerdo al Plan de actividades | Realizado / Programado | 2017-07-13 | A. Se evidencian que a la fecha se ha realizado una de las 4 actividades de capacitación y/o formación programadas para el presente año (Avance 25%) B. Se evidencia la realización de tres (3) actividades de formación y deliberación de líderes ciudadanos (Avance 60%) | registros fotográficos y listados de asistencia | 42.5% | 2017-10-24 | Se evidencian las actividades del Diplomado realizado entre la CGR, la ESAP y la Contraloría Municipal, el cual fue dirigido a Líderes Ciudadanos y comunidad Universitaria, aunque la asistencia era libre. (Diplomado Control Socila al Medio Ambiente. Se evidencian listados de asistencia Evento Exaltación Protocolaria Contralores Escolares ENSCR y Formación sobre Funciones de las Entidades de Control (4 de agosto de 2017) | Listados de Asistencia, imágenes y material entregado | 70%
| R2 | INCUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO-PLAN OPERATIVO | CONTRALOR MUNICIPAL DIRECCION TECNICA DE FISCALIZACION EQUIPO AUDITOR | NO ALCANZAR LAS METAS PROPUESTAS | GESTION INEFICIENTE DE LA CONTRALORIA | 3 | 3 | ALTA | SEGUIMIENTO SEMESTRAL AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO Y SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATEGICO | SI | CUADRO DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO | ZONA DE RIESGO ALTA | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | DILIGENCIAR EL CUADRO DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO | CONTROL INTERNO | SEMESTRAL- ANUAL | No de seguimientos al plan estrategico-Plan operativo pealizado/No de seguimientos al plan estrategico-Plan operativo programado | 2017-07-13 | Se realizo primer seguimiento al Plan operativo | Cuadro de seguimiento del Plan operativo | 50 | 2017-10-24 | Se evidencia seguimiento al cumplimiento del Plan Operativo. | Cuadro de seguimiento del Plan Operativo | 70%

## SEGUIMIENTO Y CONTROL 2018
ADMINISTRACION DE RIESGOS
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
FORMATO 5: MAPA DE RIESGOS
FECHA: ENERO DE 2018
PROCESO: PARTICIPACION CIUDADANA
0 | [5 empty] | ANALISIS DEL RIESGO |  |  | CONTROLES EXISTENTES |  |  | VALORACION DEL RIESGO | ADMINISTRACION DEL RIESGO |  |  |  |  | Seguimiento a Riesgos |  |  |  | Seguimiento a Riesgos
OBJETIVO DEL PROCESO | RIESGO | DESCRIPCION | AGENTE GENERADOR | CAUSAS | EFECTOS | CALIFICACION |  |  | CONTROLES | SON EFECTIVOS | DOCUMENTADOS |  | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES | RESPONSABLES | CRONOGRAMA | INDICADOR | FECHA | OBSERVACIONES | EVIDENCIA | RESULTADO INDICADOR | FECHA | OBSERVACIONES | EVIDENCIA | RESULTADO INDICADOR
[6 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACION
Promover el ejercicio de las Veedurías y la participación Ciudadana | R1 | Pérdida de credibilidad de los ciudadanos en la institución | Profesional Universitario | Falta de actividades de capacion y promocion de la participacion ciudadna Imagen negativa hacia la entidades publicas Desconocimiento de la competencia de la Contraloría | Opinión pública desfavorable respecto a la imagen del ente de control Disminución de la participación del ciudadano en los procesos llevados a cabo en el Contraloría Municipal de Barrancabermeja | 3 | 10 | 30 Zona de riesgo importante | Actividades de capacitación y sensibilización respecto de las competencias de la Contraloría | Sí | Si | 30 Zona de riesgo importante | REDUCIR | A. Realizar actividades de capacitación y promoción del control fiscal a través del programa de Contralores Escolares todo bajo control. B. Realizar actividades de capacitación, promoción, deliberación con Líderes Ciudadanos (Ediles, presidentes de JAC, veedurías ciudadanos) a través del programa Contraloria para comunidad | Profesional Universitario | De acuerdo al Plan de actividades | Realizado / Programado | 26 DE JUNIO DE 2018 | Se realizaron en el primer semestre 3 capacitaciones de 3 cacitaciones a contralores escolares Se realizaron en el primer semestre 4 capacitaciones de 5 cacitaciones a veedores | AZ de Contralor escolar y AZ Contraloria Comunidad | 90%
| R2 | Incumplimiento en la Atención y respuesta de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas por la comunidad | Secretaria General | Falta de control e inaplicación de la normatividad interna y externa de PQRSD | Investigaciones y sanciones de carácter disciplinario. | 3 | 10 | 30 Zona de riesgo importante | Registro 100-21-604 Control Derechos de Peticion | No | Si | 30 Zona de riesgo importante | REDUCIR | Continuar con el sistema de gestión y seguimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD | Secretaria General | 31 de diciembre de 2018 | No de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias atendidas en los términos legales/No de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas | 26 de junio de 2018 | Se evidencia que a 22 de junio de 2018 se han rcibido 98 PQRSD de las cuales sehan atendido 94 PQRSD en los terminos legas. De las cuales las 4 restantes estan dentro de los terminos para emitir las respuesta | Formato de seguimiento a PQRSD | 95.9%
| R3 | INCUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO-PLAN OPERATIVO | CONTRALOR MUNICIPAL DIRECCION TECNICA DE FISCALIZACION EQUIPO AUDITOR | NO ALCANZAR LAS METAS PROPUESTAS | GESTION INEFICIENTE DE LA CONTRALORIA | 3 | 3 | ALTA | SEGUIMIENTO SEMESTRAL AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO Y SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATEGICO | SI | CUADRO DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO | ZONA DE RIESGO ALTA | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | DILIGENCIAR EL CUADRO DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO | CONTROL INTERNO | SEMESTRAL- ANUAL | No de seguimientos al plan estrategico-Plan operativo pealizado/No de seguimientos al plan estrategico-Plan operativo programado | 26 de junio de 2018 | Se realizo el seguimiento del Plan Operativo 2018 | Informe de seguimeinto de plan operativo 2018 | 100%