## MAPA DE RIESGOS 2020
ADMINISTRACION DEL RIESGO
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
FORMATO 5: MAPA DE RIESGOS
FECHA: Agosto de 2021
AREA DEL PROCESO: GESTION DE ADQUISICIONES
IDENTIFICACION DEL RIESGO | [5 empty] | ANALISIS DEL RIESGO |  |  | CONTROLES EXISTENTES |  |  | VALORACION DEL RIESGO | ADMINISTRACION DEL RIESGO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO Y CONTROL 1 |  |  |  | SEGUIMIENTO Y CONTROL 2
PROCESO | RIESGO | DESCRIPCION | AGENTE GENERADOR | CAUSAS | EFECTOS | CALIFICACION |  |  | CONTROLES | SON EFECTIVOS | DOCUMENTADOS |  | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES | RESPONSABLES | CRONOGRAMA | INDICADORES | FECHA | OBSERVACIONES | EVIDENCIA | RESULTADO DEL INDICADOR | FECHA | OBSERVACIONES | EVIDENCIA | RESULTADO DEL INDICADOR
[6 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACION
0 | R1 | Demora en la localización de documentos que conforman los archivos institucionales | Auxiliar Administrativo | Falta de organización y clasificacion de los archivos de acuerdo lo establecida en la 594 de 2000. | Demora en la entrega de la información solicitada por clientes externos e internos de la institución. | Media (2) | Moderado (10) | 20 Zona de riesgo moderado | SI Tablas de Retencion documental | Si | Si | 20 Zona de riesgo moderado | Reducir | Plan de Adecuacion, reorganizacion y digitalización del archivo central e historico de la Entidad Nota: La digitalizacion coresponde al periodo 2016-2019 | Contralor, Secretario General y Auxiliar Administrativo. | Diciembre 31 de 2021 | Programado por el proceso de gestiòn administrativa | 25 de agosto de 2021 | ARCHIVO CENTRAL:El Archivo Central esta organizado por procesos, de acuerdo a lo establecido en la TRD. Iguamene se cuenta con un hoja de ecxel donde esta relacionada la inoformacion y ubicación del contenido. Se encuentra protegido con la humendad . ARCHIVO HISTORICO: El archivo historico se encuenra ubicado en el Archivo de la Administracion Municipal en el barrio las Granjas, donde se encuentra la documentacion o expediente que ya cumplio su vigencia de permanencia en el archivo central. Esta organizado de acuerdo a los procesos de l Entidad Se estan trasladando del archivo central algunas cajas al archivo historico. Revisar que expedienten faltan por digitalizar o escanear del archivo central | Revision de archivo central e historico | 80%
| R2 | Retardo ó Incumplimiento en el suministro de bienes y servicios solicitados por cada uno de los procesos. | Auxiliar Administrativo | * Falla en el análisis e identificación de las necesidades. * Atraso en la entrega de los bienes y servicios por parte del proveedor. − Falta de idoneidad del proveedor del servicio | . * Paralisis en las labores misionales de la entidad. . | Media (2) | Moderado (10) | 20 Zona de riesgo moderado | *Listado de necesidades por procesos.*Plan de Adquisición de Bienes y Servicios | SI | SI | 20 Zona de riesgo moderado | Reducir | *Hacer cumplir los tiempos acordados con el proveedor. *Realizar evaluación de proveedores de bienes, *Concientizar a cada lider de proceso de la importancia del diligenciamiento de la encuesta de necesidades para cada vigencia | Contralor, Secretario General y Auxiliar Administrativo. | Diciembre 31 de 2021 | Programado / Realizado | 25 de agosto de 2021 | Los indicadores 2021 estan diligenciados a la fecha Se ha realizado evaluacion de proveedores de combustible, aseo y cafeteria, papeleria, toner, polizas, mantenimiento de vehiculos de 2021. Los de 2021 si se realizaron *Se diligencia la encuestas de necesidades de 2020 para 2021 | Indicadores en Buffalos del Lider del proceso, carpeta de contratos, Carpeta de mejora continua. | 100%
| R3 | Përdida de bienes muebles de la institución. | Auxiliar Administrativo | *Robo / Hurto * Falta de control en la entrada y/o salida del personal . | *Disminución del listado de bienes | Media (2) | Moderado (10) | 20 Zona de riesgo moderado | *Hay vigilancia diurna y nocturna *Existe un Formato para el control de salidas de bienes del almacén o archivo *Existen cámaras de visión | SI | SI | 20 Zona de riesgo moderado | Reducir | *Aplicar control a través del registro escrito de entrada y/o salida de bienes (porteria - almacén). * Circular de Secretaria General Sobre el procedimiento de entrada y salida de bienes de la entidad por parte de personal de planta, profesionales internos y de la comunidad en general *Mantener vigilancia diuna y nocturna en la institucion. | Auxiliar administrativo / Guarda de seguridad | Diciembre 31 de 2021 | Realizado | 25 de agosto de 2021 | *Se realiza control de bienes de la entidad atraves de un formato *Circular 013 de 2020 *Se cuenta con vigilancia 24 horas en la institucion Se cuenta formatos para: Solicitud de documentos a prestamo Control para la salidad y entrada de elementos s prestamo Control para la salidad de elementos para la reparacion o mantenimiento | *AZ salidad de entrada de docuemntos y elementos *Circular *Vigilancia 24horas | 100%
| R4 | Pérdida parcial ó total de los documentos que conforman el archivo | Auxiliar Administrativo | * Humedad * Incendio | Pérdida de la memoria institucional | Media (2) | Moderado (10) | 20 zona de riesgo moderado | Cronograma de actividades de Mantenimiento | SI | SI | 20 Zona de riesgo moderado | Reducir | Hacer seguimiento al Cronograma de actividades de mantenimiento. | Auxiliar administrativo | Diciembre 31 de 2021 | Programado | 25 de agosto de 2021 | Se evidencia cumplimiento del cronograma de actividades, | Se evidencia seguimiento al cronograma de mantenimiento | 80%