## SEGUIMIENTO Y CONTROL
ADMINISTRACION DEL RIESGO
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
FORMATO 5: MAPA DE RIESGOS
2021-08-01
AREA DEL PROCESO: MEDICION, ANALISIS, MEJORA Y DOCUMENTACION
IDENTIFICACION DEL RIESGO | [5 empty] | ANALISIS DEL RIESGO |  |  | CONTROLES EXISTENTES |  |  | VALORACION DEL RIESGO | ADMINISTRACION DEL RIESGO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO Y CONTROL
PROCESO | RIESGO | DESCRIPCION | AGENTE GENERADOR | CAUSAS | EFECTOS | CALIFICACION |  |  | CONTROLES | SON EFECTIVOS | DOCUMENTADOS |  | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES | RESPONSABLES | CRONOGRAMA | INDICADOR | FECHA | OBSERVACIONES | EVIDENCIA | RESULTADO DEL INDICADOR
[6 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACION
Administrar y liderar el mejoramiento, efectividad, eficacia y eficiencia del sistema en todos los procesos y servicios prestados | R1 | Incumplimiento en la aplicación del ciclo PHVA y el seguramiento de la calidad mediante la ejecución de las Acciones correctivas, preventivas y de mejora. | Coordinador de Calidad | Falta de evolución de una cultura de mejoramiento continuo. - Fallas enel cumplimiento oportuno de las de las acciones de mejora ( correctivas, preventivas y de mejora). - Conciencia frente a los principios rectores del sistema de gestión y control | No conformidades en el sistema. | 2 | 20 | 40 Zona de riesgoimportante. | Procedimiento documentado para Auditorias y seguimientos y formato 100-21-705, plan de mejoramiento por procesos integrado, acompañamiento a lideres de procesos | SI | SI | 40 Zona de riesgo importante | reducir | A. Acompañar y asesorar a los lideres de procesos en su responsabilidad con el mejoramiento continuo. B. Seguimiento y control del Lider de medicion , Analisis y Mejora a los Planes de mejoramiento por proceso, Indicadores, Mapa de Riesgos, Plan Operativo | Lideres de procesos, coordinador de calidad. | Permanente | Realizado/programado | 22 de septiembre de 2021 | A. Se realizó acompañamiento y asesoria a Lideres de proceso B. Se realizó seguimiento a indicadores, Mapa de Riesgos y Plan Operativo a los lideres de proceso | A. Actas de acompañamiento en AZ del proceso. B. Carpetas electronica e indicadores de cada Lider | 100%
| R2 | INCUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO-PLAN OPERATIVO | CONTRALOR MUNICIPAL DIRECCION TECNICA DE FISCALIZACION EQUIPO AUDITOR | NO ALCANZAR LAS METAS PROPUESTAS | GESTION INEFICIENTE DE LA CONTRALORIA | 3 | 3 | ALTA | SEGUIMIENTO SEMESTRAL AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO Y SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATEGICO | SI | CUADRO DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO | ZONA DE RIESGO ALTA | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | DILIGENCIAR EL CUADRO DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO | CONTROL INTERNO | SEMESTRAL- ANUAL | No de seguimientos al plan estrategico-Plan operativo pealizado/No de seguimientos al plan estrategico-Plan operativo programado | 30 de agosto de 2021 | Se realizó seguimiento e informe del cumplimiento del Plan operativo vigencia 2021 en el mes de julo de 2021 | Cuadro de seguimiento del Plan operativo | 98.5%
Programa de Auditorias | R3 | Desviaciones en el proceso de Auditoria | EQUIPO AUDITOR | Fallas en el Establecimiento de los objetivos de Auditoria | Resultados imcompletos en la revisión de los procesos | 2 | 10 | 20 | Procedimiento de Auditorias Internas 100-20- 705 | SI | SI | 10 | Reducir Riesgo | Elaboración de Cronocgrama de Actividades del Sistema | Coordinador Calidad | Anual | Activades Reañzadas/ Actividades Programadas | 22 de septiembre de 2021 | Se realizo el auditorias interna basada en riesgos 2021 se programo auditoria basada en riesgos a partir de 25 de agosto de 2021 | Auditorias interna 2021, carpetas electrolnicas lideres de proceso | 100%
| F4 | Incumplimiento de la Competencia del Equipo Auditor | Coordinador de Calidad | Limitaciones en la Disponibilidad de profesionales con las competencoas requeridas | Informes de Auditoria ineficaces | 2 | 10 | 20 | Procedimiento de Auditorias Internas 100-20- 705 | SI | SI | 10 | Reducir Riesgo | Revisión de la Competencia de los Auditores Internos previo a la realización de Auditorias | Coordinador Calidad | De acuerdo al Programa de Auditorias | Revisión Competencia de Auditores/ Auditorias Realizadas | 22 de septiembre de 2021 | Se realizo revison de competencia de auditor uinterno curso ISO 9001 version 2015 | Hoja de vida Auditor interno Victor Hugo Florez Salazar | 100%
| R5 | Ausencia o no disponibilidad de los auditados | AUDITADOS | Alto Volumen de Trabajo de los Auditados | Retraso en el desarrollo de las Auditorias | 2 | 10 | 20 | Comunicaciones internas e Intranet | SI | SI | 10 | Reducir Riesgo | Confirmación con los lideres de proceso de la disponibilidad para atender las auditorias | Lideres de Proceso | De acuerdo al Plan de Auditorias | Programación Cumplida/Programación Establecida | 22 de septiembre de 2021 | Se ha cumplio el Plan de auditoria 2021 de acuerdo a lo planeado y se esta progrando la auditoria de 2021 | Plan de auditorias 2019, papeles de trabajo audiotor interno, carpetas electronicas lideres de proceso | 100%
| R6 | Incumplimiento del Plan de Mejoramiento pactado | Lideres de Proceso | Falta de revisión periódica | No avance del Mejoramiento Institucional | 2 | 10 | 20 | Seguimiento por parte de Control Interno al Plan de Mejoramiento pactado con lideres de Proceso | SI | SI | 10 | Reducir Riesgo | Seguimiento por parte del lider de Proceso al Plan de Mejoramiento pactado | Lideres de Proceso | Permanente | Planes de Mejoramientorevisados/Planes de Mejoramiento pactados | 22 de septiembre de 2021 | Control ineterno realizo seguimiento a plan de mejoramiento interno y de AGR en en mayo de 2021 | Carpetas electronica seguimiento paln de mejoramiento AGR e interno 2021 lideres de proces | 100%