## P. AUDITOR 2020
ADMINISTRACION DEL RIESGO
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
FORMATO 5: MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
FECHA: enero de 2020
PROCESO: AUDITOR
IDENTIFICACION DEL RIESGO | [5 empty] | ANALISIS DEL RIESGO |  |  | CONTROLES EXISTENTES |  |  | VALORACION DEL RIESGO | ADMINISTRACION DEL RIESGO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO Y CONTROL |  |  |  | SEGUIMIENTO Y CONTROL
OBJETIVO DEL PROCESO | RIESGO(R)/OPORTUNIDAD (O) | DESCRIPCION | AGENTE GENERADOR | CAUSAS | EFECTOS | CALIFICACION |  |  | CONTROLES | EFECTIVOS | DOCUMENTOS |  | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES | RESPONSABLES | CRONOGRAMA | INDICADOR
[6 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACION | [9 empty] | FECHA | OBSERVACIONES | EVIDENCIA | RESULTADO DE INDICADOR | FECHA | OBSERVACIONES | EVIDENCIA | RESULTADO DE INDICADOR
Asegurar que las auditorias a los Sujetos de Control se efectuén en conformidad con el Plan General de Auditoria Territorial, los Procedimientos de la Entidad y las normas legales vigentes aplicables. | R1 | INCUMPLIMIENTO EN LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA GUIA DE AUDITORIA TERRITORIAL | DIRECCION TECNICA DE FISCALIZACION | * FALTA DE REINDUCCION A LOS FUNCIONARIOS * FALTA DE INDUCCION AL PROFESIONAL EXTERNO * SUPERVISION DE AUTORIAS EN BUFALO | ATRASOS EN LA ENTREGA DE LA INFORMACION Y NO CONFORMIDAD POR PARTE DE LA AGR Y ENTE CERTIFICADOR | 2 | 20 | 40 | SEGUIMIENTO A AUDITORIAS | SI | FORMATO 100-21-244 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS | ZONA DE RIESGO TOLERABLE | REDUCIR, EVITAR Y COMPARTIR | a. Revisar y aplicar de manera efectiva el programa de inducción y reinducción. b. Mantener en la Supervision el Cuadro Control de Auditorias por parte del Director Técnico de Fiscalización. | Director deTécnico de Fiscalización | a) Inducciòn al momento del ingreso del personal Reinducciòn en las las fechas señaladas en los actos administrativos. b) Permanente | Realizado / programado | 22 de septiembre de 2021 | Se realiza seguimiento a las auditorias por parte del Director tecnico de Fiscalizacion Se realizo induccion al personal prestador de servicios que ingreso en la vigencia 2021. Se realizo una induccion al personal que ingreso el premer semestre de 2021 Por la pandemia se tiene programado para el segundo semestre de 2020 induccion y renduccion virtual | Registros de asistencia- Registros fotograficos | 100%
| R2 | INEXACTITUD EN EL TRASLADO DE LOS HALLAZGOS FISCALES | DIRECCION TECNICA DE FISCALIZACION | RECOPILACION DE LOS ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS | DEMORA EN EL INICIO DE LA APERTURA EN EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL. | 2 | 20 | 40 | LISTA DE CHEQUEO PARA TRASLADO DE HALLAZGOS FISCALES 100-21-241 | SI | SI LISTA DE CHEQUEO PARA TRASLADO DE HALLAZGOS FISCALES 100-21-241 | ZONA DE RIESGO TOLERABLE | REDUCIR, EVITAR Y COMPARTIR | Exigir la Lista de Chequeo al momento de trasladar el Hallazgo Fiscal | Director Técnico de Fisclización Equipo de auditoria | En la etapa de validacion de hallazgos PERMANENTE | Realizado / programado | 22 de septiembre de 2021 | Se traslada hallazgos con la lista de chequeo, igualmente se ha realizado el plan de mejoramiento con la AGR con respecto a la Lista de Chequeo | Expedientes electronicos de traslado de hallazgos9 | 100%
| R3 | NO ADECUADA INFORMACION AL CLIENTE EXTERNO | DIRECCION TECNICA DE FISCALIZACION | *DESACTUALIZACION PAGINA WEB *NO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION EN LA PAGINA WEB DE LAS ACTUACIONES DEL PROCESO AUDITOR | *NO DAR A CONOCER DE FORMA OPORTUNA Y EFICAZ A LA COMUNIDAD LOS INFORMES DE AUDITORIA | 2 | 10 | 20 | PAGINA WEB | SI | SI CIRCULAR 011 DEL 18 DE MARZO DEL 2015 Y RESOLUCION 186 DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2014 | ZONA DE RIESGO TOLERABLE | REDUCIR, EVITAR Y COMPARTIR | Publicar oportunamente los resultados de las auditorias y todas las demas actuaciones que desarolle la Direccion de Fiscalizacion | Director deTécnico de Fiscalización Profesional Externo Ingeniero de Sistemas | Una vez comunicado el informe en firme al sujeto y/o punto de control y las demas actuaciones de la Direccion de Fiscalizacion | Realizado / programado | 20 de septiembre de 2021 | Se publicaron todos los informes definitivos de auditoria 2020 (61). | Pagina web contraloria | 100%
| R1 | INCUMPLIMIENTO EN LA REALIZACION DE LAS AUDITORIAS PROGRAMADAS EN EL PGA | DIRECCION TECNICA DE FISCALIZACION | * VACACIONES DE LOS LIDERES AUDITORES * PERSONAL INSUFIECIENTE | NO CONFORMIDAD AGR | 2 | 10 | 20 | SEGUIMIENTO A AUDITORIAS | SI | FORMATO 100-21-244 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS | ZONA DE RIESGO TOLERABLE | REDUCIR, EVITAR Y COMPARTIR | a. Asignación de recursos necesarios para invertir en el desarrollo del Proceso y la contratación de personal competente y suficiente. b. Flexibilización en los términos de cumplimiento del PGA, ajustandolo a los requerimiento de las auditorias. | Contralor y Director deTécnico de Fiscalización | A febrero de cada vigencia. | Realizado / programado
| R2 | INCUMPLIMIENTO EN LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA GUIA DEL PROCESO AUDITOR | DIRECCION TECNICA DE FISCALIZACION | * FALTA DE INDUCCION AL PROFESIONAL EXTERNO * SUPERVISION DE AUTORIAS EN SERVILINUX | ATRASOS EN LA ENTREGA DE LA INFORMACION Y NO CONFORMIDAD POR PARTE DE LA AGR | 2 | 20 | 40 | SEGUIMIENTO A AUDITORIAS | SI | FORMATO 100-21-244 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS | ZONA DE RIESGO TOLERABLE | REDUCIR, EVITAR Y COMPARTIR | a. Revisar y aplicar de manera efectiva el programa de inducción y reinducción. b. Crear un sistema electronico de revisión de las auditorias por parte del Director Técnico de Fiscalización. c. Suprimir de la guía del proceso auditor los registros innecesarios. | Secretario General Director deTécnico de Fiscalización Coordinador de Calidad Profesional Universitario Ingeniero de Sistemas | a) Inducciòn al momento del ingreso del personal Reinducciòn en las fechas señadas en los actos admitivos. b) A diciembre de 2012. c) Permanente | Realizado / programado
| R3 | INEXACTITUD EN EL TRASLADO DE LOS HALLAZGOS FISCALES | DIRECCION TECNICA DE FISCALIZACION | RECOPILACION DE LAS PRUEBAS | DEMORA EN EL INICIO DE LA APERTURA EN EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL | 2 | 20 | 40 | TRASLADO DE HALLAZGOS | SI | PARTICIPACION DE UN ABOGAGO EN LA MESA DE TRABAJO DE VALIDACION DE HALLAZGOS | ZONA DE RIESGO TOLERABLE | REDUCIR, EVITAR Y COMPARTIR | Realizar las mesas de trabajo con el proyecto enlace | Director Técnico de Fisclización Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva Equipo de auditoria | En la etapa de validacion de hallazgos PERMANENTE | Realizado / programado
| R4 | PERDIDA DE IMAGEN INSTITUCIONAL | DIRECCION TECNICA DE FISCALIZACION | *DESACTUALIZACION PAGINA WEB *NO ACTUALIZACION DEL PROCESO AUDITOR | *NO DAR A CONOCER DE FORMA OPORTUNA Y EFICAZ A LA COMUNIDAD LOS INFORMES DE AUDITORIA *DESACTUALIZACION EN LA NORMATIVIDAD Y DEMAS RESOLUCIONES NACIONALES | 3 | 10 | 30 | PAGINA WEB | SI | AUDITORIAS INTERNAS, INFORMES DE GESTION. | ZONA DE RIESGO TOLERABLE | REDUCIR, EVITAR Y COMPARTIR | Publicar oportunamente los resultados de las auditorias Y ACTUALIZACION DEL NORMOGRAMA | Director deTécnico de Fiscalización Profesional Universitario Ingeniero de Sistemas | Una vez comunicado el informe en firme al sujeto de control | Realizado / programado
| R4 | PERDIDA DE MEMORIA INSTITUCIONAL | DIRECCION TECNICA DE FISCALIZACION | NO ADECUADO CUMPLIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA ESTE FIN | *OBSTACULIZACION EN LA FUNCION MISIONAL DE LA ENTIDAD *IMPOSIBILIDAD DE SUMINISTRAR INFORMACION EFECTIVA Y EFICAZ AL CLIENTE | 2 | 20 | 40 | CONSERVACION DE DOCUMENTOS-INFORMACION | SI | GUIA DE AUDITORIA TERRITORIAL INSTRUCTIVO DE REFERENCIACION Y ARCHIVO DE PAPELES DE TRABAJO | ZONA DE RIESGO TOLERABLE | REDUCIR, EVITAR Y COMPARTIR | VERIFICACION POR PARTE DEL DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION DE LA REFERENCIACION Y ARCHIVO DE LAS AUDITORIAS | Director deTécnico de Fiscalización Secretaria General | Semestral | Realizado / programado | 20 de septiembre de 2021 | Se estandarizo el contenido del oficio de remision al archivo central de la contraloria y reviso exhaustivamente las auditoria correspondientes a los años 2020-2021. | Expedientes e auditoria elctronico | 100%
| R5 | PERDIDA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION | ARCHIVO DE LA CONTRALORIA | * LIMITACIONES DEL ARCHIVO * CRECIENTE INFORMACION DEL ARCHIVO FISICO | IMPOSIBILIDAD DEL USO DE LA INFORMACION | 3 | 10 | 30 | DIGITALIZACION DEL ARCHIVO DE AUDITORIA POR VIGENCIAS | SI | SI ARCHIVO DIGITAL | ZONA DE RIESGO TOLERABLE | REDUCIR, EVITAR Y COMPARTIR | DIGITALIZACION DEL ARCHIVO DE AUDITORIA POR VIGENCIAS | Director de Fiscalizacion Lideres de Auditoria Profesional Externo Ingeniero de Sistemas | Diciembre de 2018 | N° DE AUDITORIAS SCANEADAS/N° DE AUDITORIAS REALIZADAS POR VIGENCIA | 20 de septiembre de 2021 | Se han digitalizado las auditorias correspondientes a la vigencias 2020 y primer semestre 2021 y se han guardado en un CDROM el cual de envia al archivo central | carpetas electronica de auditores | 100%
| R6 | INCUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE LAS ETAPAS DEL PROCESO AUDITOR | CONTRALOR MUNICIPAL DIRECCION TECNICA DE FISCALIZACION EQUIPO AUDITOR | INCUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS DE REVISION Y APROBACION DE LOS INFORMES DE AUDITORIA | EXTENSION EN LOS TERMINOS DE COMUNICACION DE LOS INFORMES DE AUDITORIA | 2 | 10 | 20 | GUIA DE AUDITORIA TERRITORIAL PGAT MEMORANDO DE ASIGNACION | SI | CUADRO CONTROL DE AUDITORIAS FORMATO 100-21-244 | ZONA DE RIESGO TOLERABLE | REDUCIR, EVITAR Y COMPARTIR | DILIGENCIAR EL CUADRO CONTROL DE AUDITORIAS FORMATO 100-21-244 | DIRECCION DE FISCALIZACION | PERMANENTE | N° DE INFORMES REVISADOS / N° DE INFORMES ELABORADOS | 22 de septiembre de 2021 | Se diligencio el cuadro control y monitoreos de auditorias 2021. Se esta diligenciando los cuadros con las restricciones de la pandemia en la fase de ejecucion | cuadro control y monitoreos de auditorias 2021 | 100%
| R7 | INCUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO-PLAN OPERATIVO | CONTRALOR MUNICIPAL DIRECCION TECNICA DE FISCALIZACION EQUIPO AUDITOR | NO ALCANZAR LAS METAS PROPUESTAS | GESTION INEFICIENTE DE LA CONTRALORIA | 3 | 3 | ALTA | SEGUIMIENTO SEMESTRAL AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO Y SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATEGICO | SI | CUADRO DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO | ZONA DE RIESGO ALTA | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir | DILIGENCIAR EL CUADRO DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO | CONTROL INTERNO | SEMESTRAL- ANUAL | No de seguimientos al plan estrategico-Plan operativo pealizado/No de seguimientos al plan estrategico-Plan operativo programado | 22 de septiembre de 2021 | El plan operativo se evaluuo a 30 de diciembre de 2021, con un avance del 95.67 Se tiene programado realizar en el mes de julio el seguimiento al Plan Operativo 1 semestre 2021 | Plan operativo Fiscalizacion intranet | 95.67%